## Guia
¿Comó llenar la matriz?
ID | Elige un id unico para asi poder garantizar la unicidad, practicidad y el seguimiento adecuado de cada riesgo
Nombre del Riesgo | Una descripción breve que represente adecuadamente de que trata el riesgo
Origen/Causante | Es la razón por la cual sucedio, esta puede ser tanto externa como interna, unos ejemplos son:
-Requisitos ambiguos
-Habilidades inadecuadas del staff
-Tecnologia no disponible
-Problemas monetarios o de financiamiento
Categoria | Es el conjunto que servira para organizar los riesgos detectados. Unos ejemplos:
-Las fases del proyecto (Requerimientos, Diseño, Construccion, Pruebas, etc).
-Area que puede engloblar el tipo de riesgo. (Riesgo Financiero, Riesgo del Area de Trabajo, Riesgo de Planeacion, Riesgo de Stakeholder, Riesgo de Arquitectura, Riesgo del Equipo de Trabajo)
Impacto | Elige entre las siguientes opciones la cual consideres mas adecuada segun las repercuciones que tendria:
| -Minimo (1) | Permite seguir trabajando con cierta normalidad, pero implica un cambio de planes de no mas de dos horas que sera resuelto por solo un integrante del equipo, cuando pueda.
| -Pequeño (2) | Permite seguir trabajando con cierta normalidad, pero implica un cambio de planes de mas de dos horas y no mayor a un dia que sera resuelto por solo un integrante del equipo, cuando pueda. Y no pone en riesgo la vision del proyecto.
| -Moderado (3) | Permite seguir trabajando con cierta normalidad, pero implica un cambio de planes y debera ser resuelto por el equipo de trabajo.
| -Severo (4) | Si uno o mas miembros del equipo estan en una situacion donde no pueden continuar trabajando hasta la resolucion de este, o pone en riesgo los objetivos del la institución y la vision acordada con el stakeholder.
| -Critico (5) | Si al suceder el departamento entero no podria cumplir con sus metas, pues el daño podria ser irreversible (Dígase nos vemos en agosto del 2018)
Probabilidad del Riesgo | Elige entre las siguientes opciones la cual consideres mas adecuada segun la facilidad de que suceda:
| -Improbable (1) | usar rangos de procentaje
-Poca (2)
-Media (3)
-Alta (4)
-Muy Alta (5)
Prioridad | Es la multiplicacion de los valores entre parentesis de Impacto con Probabilidad del Riesgo
Mitigacion | Es la forma en que uno se prepara para reducir el impacto que este puede llegar a tener a la organizacion
Solucion | Ya sucedio como afrontamos esa situacion

## Matriz
ID | Nombre del Riesgo | Origen/Causante | Categoría | Impacto | Probabilidad de Riesgo | Prioridad | Mitigación / ¿Cómo se reduce el impacto? | Solución / Ya sucedió, ¿Qué hacemos?

## Monitoreo
Fecha | No. de Riesgos totales actuales | No. de riesgos encontrados | No. de riesgos mitigados | No. de riesgos sin seguimiento
Riegos sucedidos | Evaluación del plan de mitigación ¿Funcionó el plan? Sí/No | En caso de plan fallido: ¿Por qué no sirvió el plan?